## Tabelle1
| KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5 | KW6 | KW7 | KW8 | KW9 | KW10 | KW11 | KW12 | KW13
1D
Technische Mechanik/Modellbildung | bar: KW44
1D: Mechanisches Modell nach Kane | bar: KW44
Sensorik/Filter | bar: KW45 to KW46
1D: Sensoren Versuche für Spektralanaylse | bar: KW45
1D: Spektralanalyse, deterministisch vs. Stochastisch | bar: KW45 to KW46
1D: Untersuchung möglicher Komplementärfilter | bar: KW46
1D: Bewertung und Vergleich der Filteroptionen | bar: KW46
1D: Eventuell Kalman
Regelung | bar: KW47 to KW48
1D: Einfluss der Diskretisierung des Zustandraumes | bar: KW47
1D: Analyse der Zustandsrückführung | bar: KW47 to KW48
1D: Konvergenz des geschlossenen Regelkreises | bar: KW47 to KW48
1D: Auswirkung phi Offset | bar: KW47 to KW48
3D
Technische Mechanik/Modellbildung | bar: KW49 to KW50
3D: Rückblick 1D --> welche Einflüsse sind relevant? | bar: KW49
3D: Mechanisches Modell nach Kane | bar: KW49 to KW50
3D: Eventuell Lagrange, mit Kane Kinematik | bar: KW49 to KW50
Infrastruktur | bar: KW2 to KW3
3D: Inbetriebnahme Sensoren | bar: KW2
3D: Inbetriebnahme Motoren | bar: KW2
3D: MATLAB-Kommunikation | bar: KW2
Sensorik/Filter | bar: KW51
3D: Dynamik Modell für Sensoren | bar: KW51
3D: Anwendung der Filterergebnisse aus 1D auf 3D | bar: KW51
Regelung | bar: KW52 to KW5
3D: Zustandsraum (diskret <-> quasi kontinuerlich nach 1D) | bar: KW52
3D: Zustandsrückführung und Stabilitätsanalyse | bar: KW52 to KW1
3D: Simulation des geschlossenen Regelkreises | bar: KW52 to KW1
3D: Untersuchung Schwerpunkt (sollte vernachlässigbar sein) | bar: KW4 to KW5
3D: Erprobung des Reglers am geschlossenen Regelkreis | bar: KW4 to KW5
3D: Eventuell nicht lineare Regelung
Optional
Aufspringen 1D
Aufspringen 3D
Bewegungsplanung für Stillstand Schwungmasse